院发〔2021〕56号                      签发人：孙顺利

关于省委巡视反馈问题整改

进展情况的报告

省委巡视办：

省委巡视高职高专第二十一组于2020年5月12日至6月12日对学院党委进行了巡视，9月9日反馈巡视意见，反馈问题29个。截止2021年12月，完成整改26个问题、基本完成整改3个问题。现将具体整改进展情况汇报如下：

一、组织领导

一是提高站位抓整改。成立了党史学习教育、巡视反馈问题整改、进一步深化“三个以案”警示教育工作领导小组，下设领导小组办公室和三个工作专班（简称“一办三班”），做到同谋划、同部署、同检查，一体推进三项工作。学院党委在党史学习教育过程中，融入巡视整改和警示教育内容，深入学习习近平总书记关于巡视整改工作的重要论述，落实李锦斌关于巡视整改工作的讲话要求，强化思想认识，提高政治站位。一年来，院党委、整改工作领导小组会议研究巡视整改工作14次，其中5月巡视整改评估专项检查后8次。

二是落实责任抓整改。党委主要负责同志严格落实第一责任人责任，做到亲自谋划、亲自部署、亲自督促，牵头领导和责任领导在每周党政例会上及时通报整改落实情况，压紧压实班子成员的整改责任。2021年4月26日，驻厅纪检监察组组长对学院巡视整改工作进行督导检查，院党委按照要求，结合分工调整，及时印发了班子成员的整改任务书，明确整改责任。针对巡视反馈指出的政治生态、“三全育人”两方面问题整改，院党委分别于5月10日、11月17日，听取系部党组织的专题汇报，促进了整改责任有效传导。

三是完善机制抓整改。2021年，巡视整改领导小组办公室召开会议21次，实时听取情况汇报，加强督促指导，有力提升了整改成效。各系部均明确1名联络员，“一办三班”实行“一周一调度”，共计召开工作例会12次，稳步推进整改工作。院纪委联合“一办三班”建立了常态化督办机制，共下发“工作提示单”17份，开展全覆盖现场集中督查3次，确保整改措施落地落细。

二、整改成效

（一）整改的总体成效

1.坚持政治引领，党的领导进一步强化

一是加强思想政治理论学习。2021年，党委中心组理论学习共22次，围绕习近平总书记在庆祝建党一百周年大会上的讲话精神、党的十九大和十九届历次全会精神、省第十一次党代会精神等，及时跟进学习。二是扎实推进党史学习教育。院党委制定了工作方案，围绕学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行四个专题开展学习和研讨交流。截至目前，党委主要负责同志和党委班子成员带头讲、各级党组织负责人跟进讲，共计上专题党课194次，各级党组织集中学习640次、研讨290次。学院层面开展“我为师生办实事”活动共计39项，已完成38项，正在推进1项。三是落实党委把方向管大局要求。坚持和完善党委领导下的校长负责制，严格执行“三重一大”制度，以及党委会、院长办公会议事规则，2021年全年召开党委会82次，党政例会34次，院长办公会35次，党的领导机制进一步健全。四是抓好疫情防控、招生就业和帮扶工作。严格落实常态化疫情防控措施，师生疫苗注射率超过96%。面向社会扩招计划圆满完成，2021届毕业生就业率达到93%。选派1名干部参加乡村振兴对口帮扶、1名干部继续援藏。五是严抓正风肃纪问责。党委主要负责同志带头履行第一责任人责任，班子其他成员认真履行“一岗双责”，全面从严治党主体责任有效落实。2021年，对党员干部进行诫勉谈话、提醒谈话、批评教育等共计11人。通过强化政治建设，力抓全面从严治党，党的领导作用进一步发挥。

2.坚持思想引领，立德树人进一步增强

一是重视意识形态工作研判和检查。2021年以来，党委5次专题研究意识形态工作，召开了宣传思想和意识形态工作领导小组会议，及时研判意识形态工作新形势。开展了意识形态自查、师生信教情况排查等工作；对698种教材进行了审查，全部合格；强化了对校园网、公众号等校园各类宣传平台和课堂阵地的监管。二是严格落实意识形态工作责任制。年初，院党委与系部签订了意识形态责任书，制定了意识形态工作正面清单和负面清单；4月，明确一名副院长为思政、宣传和意识形态工作分管责任领导；制定了《学院网络意识形态工作责任制实施细则》，11月，接受了省网宣办的网络安全现场督查； 12月，院团委新媒体中心被中宣部、教育部、中央网信办、团中央遴选为“全国高校共青团新媒体重点工作室（150所）”名单，成为安徽省唯一入选高职院校。三是加强“三全育人”工作。制定了“三全育人”工作方案，建立思想政治工作台账。2021年，先后获批全省高校“三全育人”综合改革试点培育单位、教育部提质培优行动计划“三全育人”典型学校建设项目。体育育人成绩突出，男子队获2021年安徽省大学生田径赛乙组团体第一名；在第20届中国大学生田径锦标赛中，获得男子乙组800米冠军。四是加强“思政课程”和“课程思政”建设。2021年，5名思政教师、10名辅导员受到省教育厅表彰，新增专职思政教师6名；立项省级以上思政教科研项目14项，制定了思政课集体备课制度，党委主要负责同志和班子成员亲自参加指导集体备课。出台了“课程思政”实施方案，承办了安徽省“课程思政”教学能力竞赛，立项提质培优行动计划“课程思政”项目10项。11月，学院受教育厅委托举办的安徽省“课程思政”专题培训，线上线下参训教师1万余人。通过抓意识形态和育人改革，学院的立德树人水平进一步提高。

3. 坚持组织引领，基层党建进一步夯实

一是加强党建工作统筹。2021年，党委会8次专题研究党建和党风廉政工作，每季度召开一次学院党建工作领导小组会议暨党建工作例会，做到党组织书记抓党建述职全覆盖。二是严肃党内政治生活。进一步规范“三会一课”，2021年2月，院党委、各系党总支分别召开了民主生活会；3至8月，先后召开了3个主题的组织生活会，党委班子成员均按照党建联系制度分别到系部指导。开展基层党组织换届工作，完成了7个支部的换届。三是开展“两优一先”表彰。6月，10个先进基层党组织、10名优秀党务工作者和20名优秀共产党员分别受到厅直党委、院党委表彰，其中院党委获省交通运输厅“先进基层党组织”称号。四是重视党务干部培养。2021年，累计40名党务干部参加了省级以上专题培训，提升了业务知识。五是重视党员发展工作。2021年，累计备案党员发展对象293名，发展党员198名；分4期累计培训教师和学生入党积极分子1070名。通过抓各级组织建设，基层组织的政治功能和组织力有效增强。

4. 坚持党管人才，队伍建设进一步提升

一是加强干部队伍建设。2021年，先后配合厅党组完成3名正处级干部的选任工作；9月，完成了23名干部的交流轮岗工作；11月，完成了15名科级干部的期满考察工作；12月，启动了25名科级干部的选拔工作。二是加强教师队伍建设。2021年新进教师26名，出台了《学院高层次人才引进办法》，引进1名航空专业紧缺博士人才作为专业带头人，组建了航空专业的筹建团队。教师队伍结构进一步得到优化，现有教授16名、副教授90名，省级专业带头人6人、校级专业带头人31人，全国劳模名师工作室1个，省级大师名师工作室6个。12月，城信系教师团队获得全国职业院校教学能力大赛一等奖，成为安徽省唯一获此殊荣的高职院校。三是加强师德师风建设。制定了《学院师德失范行为处理办法（试行）》《学院教职工校外兼职兼薪管理规定（试行）》等制度，开展了“师德师风”整治专项行动，进行问题查摆和整改工作。4月，学院被省总工会授予“劳动竞赛先进集体”荣誉称号；援藏干部韦兵同志荣获安徽省“五一”劳动奖章。9月，学院评选表彰了14名优秀教师、8名优秀教育工作者。通过抓干部和教师队伍建设，强化素质和实绩导向，干事创业氛围进一步形成。

5.坚持改革创新，办学成果进一步彰显

一是扎实推进专业建设。制定了《学院专业设置与动态调整管理办法》，专业设置在“路、海、空、轨、车、邮”六大领域形成全链条、全覆盖。制定了《学院地方技能型高水平大学建设项目实施管理办法》，目前77项指标已经达标47项。学院申报的提质培优行动计划29类、60个项目获得省教育厅批准。二是校企合作得到加强。制定了《学院校企合作管理办法（试行）》，先后与华为技术有限公司、安徽邮政、徐工挖机等10余家企业签订校企合作协议，成立了2个产业学院。承担了第十三届全国交通运输行业职业技能大赛多项安徽省赛举办任务。2021年“现代学徒制”在校学生达2000余人，“订单培养”学生达2500余人，武警士官班学生800余人。三是重视学生技能培养。2021年，学校“1+X”证书制度试点工作稳步开展，目前共有17个“1+X”证书试点项目，覆盖25个专业。学生参加B类以上技能大赛共获奖42项，其中一等奖10项。3月，获得第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国决赛铜奖1项。四是扩大本科层次办学。8月，与韩国大真大学合作举办数字媒体技术专业专科教育；12月，与安徽工业大学达成合作意向，举办4个专业、300名专升本学生联合培养。五是持续保持“进口旺、出口畅”良好局面。2021年，学院招生投档最低分数线位列全省前茅，文科第7名、理科第5名，录取报到率97%；毕业生就业率93%，用人单位满意度94%。

（二）三个基本完成问题整改落实情况

1.针对“支持纪检工作力度不够”问题。主要还存在一项任务：学院党委首次换届时没有成立纪律检查委员会，造成纪委机构不健全。目前学院正在筹备召开新一届党代会，届时将成立纪律检查委员会，健全纪委机构。

2.针对“资产管理不够到位”问题。主要还存在一项任务：安徽义银建筑工程有限公司房屋（场地）租赁的租金催缴问题。2021年5月，学院就“与安徽义银建筑工程有限责任公司、刘怀生租赁合同纠纷案”起诉至包河区人民法院， 7月12日，法院判决学院胜诉。10月18日，学院向包河区人民法院申请强制执行。11月1日，法院对本案强制执行予以立案，执行案号为（2021）皖0111执10480号。

3.审计整改不够彻底问题。一是新校区建设取得明显进展。目前已完成前期各类招标、立项、可研批复、地质详勘和初步设计等工作，正在等待土地“招拍挂”，将于2022年初正式开工建设。二是企业划转债务问题，学院就监理公司、设计事务所、检测公司等三家公司兼并合同纠纷案起诉港投集团。监理公司兼并合同纠纷案已于11月30日判决。设计事务所、检测公司两个兼并合同纠纷案也已分别起诉至法院，“设计事务所案”已审理暂未宣判，“检测公司案”即将开庭审理。

三、存在问题

一是班子建设有差距。班子政治能力与职责的匹配度还要提升，政治判断力、政治领悟力、政治执行力还没有全面达到办好高质量职业教育的总体要求。二是担当作为有不足。少数基层组织的政治功能作用发挥不充分，在政治文化塑造、作风建设强化、干事创业氛围营造等方面用力不够，引领作用或战斗堡垒作用尚未有效形成，缺乏攻坚克难的韧劲。三是正风肃纪有短板。少数系部干部的纪律规矩意识没有树牢，仍然出现个人事项申报“遗漏”的情况，师德师风、教风学风还需要进一步优化。

原因主要包括：一是思想认识不够到位。理论学习没有真正做到入脑入心、实现内化，部分党员干部政治站位不高，担当精神不足。二是责任主体不够清晰。少数党员干部的“主体责任”意识、“一岗双责”意识不强，尚未形成一级抓一级、上下贯通、层层负责的工作局面。三是基础保障不够坚实。在党建机构设置、人员配备等方面都不到位，职能部门和基层党组织建设不均衡，干事作风、工作能力等方面存在不足，“严”的主基调尚未完全形成。

四、下一步工作打算

一是加强党的全面领导。认真学习贯彻十九大和十九届历次全会精神、省第十一次党代会精神，切实发挥党委领导核心作用，牢牢掌握党对学校工作的领导权，聚焦立德树人根本任务，发挥好“把方向、管大局、作决策、保落实”作用，提升办学治校的能力和水平。

二是深化全面从严治党。严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，党委切实承担管党治党主体责任，纪委积极履行监督责任，党委主要负责同志认真履行第一责任人责任，班子成员切实履行“一岗双责”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，始终保持严的总基调。

三是强化组织队伍建设。结合高校基层党组织建设“领航计划”“双创工程”“双带头人工程”，进一步加强基层党组织建设，把基层党组织建成坚强的战斗堡垒。坚持党管干部党管人才，加强干部和教师队伍的培养，营造干事创业氛围，为高质量发展提供保障。

四是巩固提升整改成效。坚持举一反三、标本兼治，形成长效机制。持续深化巡视反馈问题的整改，以“钉钉子”精神把整改抓细抓实，对已完成整改的问题不断巩固提高，坚决做到“不贰过”，对尚未完全整改到位的问题紧盯不放，坚决做到改彻底、改到位。

2021年12月28日