附件2

**2018年毕业生就业工作计划及具体安排(2018年3月-2018年7月)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 序号 | 工 作 内 容 | 具 体 安 排 | 完成时限 |
| 2018年3月 | 1 | 走访有关用人单位、了解毕业生实习、就业情况，开拓就业市场 | 院就业创业指导中心、各系 | 3月-7月 |
| 2 | 开展就业工作调研，组织有关毕业生就业指导、职业规划教育相关论文的撰写、发表 | 院就业创业指导中心、各系就业工作人员 | 3月-4月 |
| 3 | 上报2018届毕业生签约率统计情况（月报当月就业率） | 各系统计、院就业指导中心汇总 | 3月28日 |
| 4 | 公布各系各班初次签约率 | 院就业创业指导中心 | 3月29日 |
| 5 | 扶持在校生就业创业，逐步搭建学院创业孵化基地 | 院就业创业指导中心 | 3月底 |
| 2018年4月 | 1 | 布置学院第十一届职业生涯规划暨创业大赛工作 | 院就业创业指导中心（根据省厅文件） | 4月中旬 |
| 2 | 印制、发放2019届《毕业生信息采集登记表》；采集2019届毕业生双困生数据 | 院就业创业指导中心发放，各系指导学生填写表格 | 4月下旬 |
| 3 | 审核、整理已落实就业单位的2016届毕业生就业协议书，录入毕业生就业信息管理系统（就业方案） | 各系统计、院就业创业指导中心汇总 | 4月-6月 |
| 4 | 开展毕业生就业宣传，鼓励毕业生灵活就业、自主创业 | 院就业创业指导中心、各系 | 4月-6月 |
| 2018年5月 | 1 | 毕业生档案整理寄送工作启动 | 院就业创业指导中心、各系 | 5月初 |
| 2 | 组织开展我院第十一届届职业生涯规划暨创业大赛，选拔参加省级比赛选手 | 院就业创业指导中心 | 5月中旬 |
| 3 | 配合有关部门开展预征兵宣传工作 | 学生管理中心 | 5月 |
| 4 | 召开2018届毕业生文明离校工作及就业安全教育会议 | 院就业创业指导中心、各系 | 5月中旬 |
| 5 | 根据省人社厅、市人社局要求办理2018届毕业生求职补贴，及就业困难大学生就业失业登记证的申报与发放 | 各系、院就业创业指导中心 | 5月 |
| 6 | 印发《关于做好2018届毕业生离校工作日程通知》 | 院就业创业指导中心、各系 | 5月30日 |
| 2018年6月 | 1 | 报安徽省教育厅我院2018届毕业生派遣时间 | 院就业创业指导中心 | 6月1日 |
| 2 | 组织就业指导教师业务学习、教研讨论，交流教学心得成果 | 就业创业指导中心、各系就业工作人员 | 6月 |
| 3 | 2018届毕业生就业协议书收缴截止日，收缴2018届毕业生就业证明 | 各系 | 6月18日 |
| 4 | 统计发放2018届毕业生实习奖学金 | 院就业创业指导中心 | 6月19日 |
| 5 | 审核2018届毕业生就业协议书；清理毕业生欠费情况 | 院就业创业指导中心、财务处、各系 | 6月20日前 |
| 6 | 院就业创业指导中心将2016届毕业生派遣计划及名单送相关处室 | 院就业创业指导中心 | 6月24日前 |
| 7 | 组织2017届毕业生参与网络问卷调查，掌握2017届毕业生就业状况及用人单位反馈情况 | 院就业创业指导中心 | 6月24日前 |
| 8 | 统计就业指导教师教学工作量，制表发放就业创业课时费 | 院就业创业指导中心 | 6月30日前 |
| 9 | 省教育厅审批毕业生派遣方案，领取报到证 | 院就业创业指导中心 | 6月29日前 |
| 10 | 相关部门办理毕业生离校有关手续，发放毕业生报到证（教务处发放毕业证、保卫处发放户口迁移证） | 院有关部门、各系 | 6月28日-30日 |
| 11 | 召开2018届毕业生毕业典礼 | 各系组织，院就业创业指导中心指导协助 | 6月底 |
| 12 | 2018级新生职业生涯规划课列入教学计划报送教务处和学生处（就业指导中心） | 各系安排 | 6月底 |
| 2018年7月 | 1 | 继续办理毕业生有关改派事宜及处理毕业生遗留问题 | 院就业指导中心 | 7月1日后 |
| 2 | 统计2018届未就业毕业生信息，做好未就业毕业生登记工作 | 院就业指导中心、各系 | 7月1日后 |
| 3 | 整理毕业生各项材料归档，寄送毕业生档案 | 院就业创业指导中心 | 7月15日前 |
| 4 | 统计、分析2018届毕业生调查问卷 | 院就业创业指导中心 | 7月 |
| 5 | 收缴2018届毕业生跟踪反馈表，统计并撰写分析报告 | 各系 | 7月 |

注：2018年度学院创业模拟培训按需组织，请各系随时做好准备工作。